贵州省教育学会档案工作研究会

科研项目管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为了营造良好科研及学术氛围，提高贵州省高校档案人员的科研能力及学术水平，推动学校档案事业的健康可持续发展，为此，研究会决定在全省高校范围内开展科研项目申报工作，并制定本办法。

第二条 项目经费可纳入各高校档案馆（室）财务预算，资助项目和执行情况等接受全省高校专兼职档案人员的监督。

第二章 资助额度、范围和申请条件

第三条 各校可根据自身情况决定资助金额。

第四条 学科范围主要包括档案、校史以及管理、计算机等与档案（校史）业务工作相关的学科，立项原则是成熟一个立项一个。

第五条 项目申请人条件

1.各校从事档案工作一年以上的专兼职档案人员；

2.申请人须组成2-5人的学术团队，最好有副高以上职称人员参与。

第六条 项目申请条件

1.项目主持人每人限报1项，且不能作为其他项目组成员；作为项目组成员参与项目申报的，一人最多可以参加两项；

2.已经立项的项目不得重复申报，申报项目不得侵犯他人知识产权。

第三章 项目申请与评审

第七条　项目申请每年进行一次。申请者须认真如实填写《贵州省高等教育学会档案工作研究会科研项目申请书》，经本校档案部门负责人审核，并签字同意后报本研究会秘书处，由研究会组织有关人员进行评审。

第八条　科研项目遵循“依靠专家、科学评议、择优资助、公正合理”的评审原则，按照各校档案部门负责人初审、研究会评审、常务理事会审批的程序进行。

第九条 根据评审意见，研究会提出计划资助的项目，并对拟资助名单进行公示，公示期为5天，对公示无异议的项目进行立项。

第四章 项目实施与管理

第十条 科研项目研究周期原则上为一年，项目获准立项后，其负责人应按按本《办法》积极开展研究工作。研究计划实施中，若需更改实施计划、延长研究周期（最多半年）等，项目负责人应提出书面申请并经本校档案部门负责人同意并签字盖章后，上报研究会备案。

第十一条　项目执行过程中，项目负责人不得代理或变更，若因故调离学校，或出国或其他原因，项目不能继续执行的须办理项目终止手续，未办理手续的按擅自终止处理。

第十二条 承担本类项目且未结题的，3年内不能再申报本类科研项目。

第十三条 项目负责人所在学校的档案馆（室）有责任对项目的执行情况进行监管。

第五章 经费来源

第十四条 科研项目经费由各高校档案馆（室）自筹。

第六章 验收与成果管理

第十五条 项目应于立项后第12个月前提交结项报告以及其它相关材料，由学会组织相关人员进行结题验收。

第十六条 因故不能按期结题的，应提出书面报告，说明原因及所需延长的时间，经本校档案部门负责人同意并签字盖章上报学会批准后，方可延期结题，但只能延期一次，时间不得超过半年。延期后到期仍不能结题的，各校应不予以经费支助，并取消项目主持人3年内（从项目应结题年度起计算）申报本学会科研项目的资格。

第十七条 项目成果，公开刊物发表学术论文1篇或项目研究报告（1万字以上）。

第十八条 科研项目所获得的知识产权，归各高校档案馆（室）所有。

第六章 附 则

第十九条 本办法由本学会负责解释。

第二十条 本办法自公布之日起执行。

2019年6月21日